# Hintergrund

In einem mittelständischen Unternehmen sind sie für Umstellung der Clientinfrastruktur von Windows 7 auf Windows 10 verantwortlich. Im Rahmen des regelmäßigen Projektcontrollings haben Sie verschiedene Informationen von den Ihnen zur Verfügung stehenden Quellen zusammengetragen und möchten diese nun für den 2-wöchentlichen Statusbericht aufbereiten.

Im Rahmen des wöchentlichen Teammeetings erhalten Sie folgende Informationen zum Status der aktuellen Teilprojekte:

- Softwarepaketierung

Die Softwarepaketierung schreitet gut voran. Inzwischen sind 23 der 69 Anwendungen paketiert. Allerdings fehlen noch von 10 Anwendungsverantwortlichen Installationsanleitungen.

Das Team schätzt den Fortschritt auf 33% ein.

- Clientdesign

Das Konzept ist inzwischen vom Auftraggeber freigegeben. Die Umsetzung im Rahmen des ersten Clientbuilds kommt gut voran. Allerdings gibt es noch keine Reaktion von Microsoft auf den  Call bezüglich der WLAN Probleme.

Das Team schätzt den Fortschritt auf 50%.

- Applikationstests

Der Aufbau der Testumgebung ist abgeschlossen. Die Tester sind bezüglich der anstehenden Tests angeschrieben und die ersten Termine sind vereinbart. Von vielen Anwendungsverantwortlichen kamen allerdings Abwesenheitsnotizen zurück. Die Tests sollen in zwei Wochen beginnen, sobald das Clientbuild fertig ist

Das Team schätzt den Status auf 20% ein.

- Rolloutplanung

Das grundsätzliche Vorgehen zum Rollout ist festgelegt und entsprechend mit dem Einkauf zur Durchführung einer Ausschreibung besprochen. Der Kollege, der diese begleiten soll, ist allerdings die nächsten 2 Wochen im Urlaub. Ein entsprechender Kollege wird das Thema aber in seiner Abwesenheit übernehmen.

Das Team schätzt den Status auf 20% ein

- Anwenderschulung

Die HR Abteilung wurde für die Endanwenderschulung eingebunden, um die Standardprozesse des Unternehmens für die Koordination der Schulungen nutzen zu können. Die Schulungsinhalte sind mit dem Clientdesigner abgestimmt.

Das Team schätzt den Status auf 10% ein

Zudem haben Sie sich die aufgelaufenen Aufwände zu den Teilprojekten angeschaut und mit den geplanten Aufwänden verglichen.

| Teilprojekt | Aktuelle Kosten | Geplantes Budget zum Statustag | Budget gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| Softwarepaketierung | 50.000 | 33.000 | 100.000 |
| Clientdesign | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| Applikationstests | 20.000 | 15.000 | 100.000 |
| Rolloutplanung | 9.500 | 10.000 | 50.000 |
| Anwenderschulung | 15.000 | 10.000 | 100.000 |

Des Weiteren haben Sie selber an folgenden Aktivitäten teilgenommen

- Angefangen mit dem Einkauf die Ausschreibung zur Vergabe der Aktivitäten des Clientaustausch vor Ort vorzubereiten

- Trainerprofile für die Endanwender-Schulungen bei verschiedenen Dienstleistern angefragt

- Monatliches Statusmeeting mit dem involvierten IT Dienstleistern zur Abstimmung der laufenden und zukünftigen Aktivitäten

- Den Change Request CR004 zur Entscheidung beim Change Advisory Board vorgelegt

- Angefangen die Entscheidungsvorlage zum Umgang mit dem Treiberproblem bei den Druckern zu erstellen

## Aufgabe

Bitte versuchen Sie auf der Basis der vorliegenden Informationen einen Statusbericht für den Auftraggeber vorzubereiten und darin eine möglichst stimmige „Storyline“ zu erzählen.

Wichtige Fortschritte

| Aktuelle Aktivitäten |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket | Status |

Gesamtprojektstatus:  		 Rot	 	Gelb		Grün

Aktuelle Issues (I) / Risk (R)

| Benötigte Entscheidungen |  |
| --- | --- |
| Entscheidung | Von |